## Sheet1
PROJECT START: | 2024-02-15
[5 empty] | 2024-02-15 | [6 empty] | 2024-02-22 | [6 empty] | 2024-02-29 | [6 empty] | 2024-03-07 | [6 empty] | 2024-03-14 | [6 empty] | 2024-03-21 | [6 empty] | 2024-03-28 | [6 empty] | 2024-04-04 | [6 empty] | 2024-04-11 | [6 empty] | 2024-04-18 | [6 empty] | 2024-04-25
 | time axis 2024-02-15 to 2024-05-01
TASK | ASSIGNED TO | START | END | PROGRESS | time axis 2024-02-15 to 2024-05-01
Iniatiation
Brainstorming For Project | All Members | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 100% | bar: 2024-02-15 to 2024-02-16
Discussion With Instructor | AHBAB | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 40%
Discussion With Instructor | SAIFUL | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 60%
Literature Review | AHBAB | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 100%
Final Project Topic Selection | All Members | 2024-02-25 | 2024-02-25 | 100%
Development
Create Schedule | All Members | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 100%
Develop Budget | All Members | 2024-03-05 | 2024-03-10 | 70%
Buy Components | AHBAB,MARUF, SAIFUL | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 100%
Make Simulation | SAIFUL | 2024-03-20 | 2024-03-24 | 100%
Develop | All Members | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 100%
Submission
Testing and Valitation | MARUF | 2024-04-13 | 2024-04-17 | 100%
Fixed Bugs | AHBAB | 2024-04-18 | 2024-04-24 | 100%
Report Writing | All Members | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 100%
Project Submission | All Members | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 100%